## Sheet1
Milestones Schedule
Milestones | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | Date
Website Security | [14 empty] | 2026-01-26 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-26
Charge Controller Functionality | 2026-03-30: AI; 2026-04-06: Michael | 2026-01-12
Battery Pack Functionality | 2026-03-16: Not Started; 2026-03-30: Power & UI; 2026-04-06: Muhammed | 2026-01-12
Power System Redesign | 2026-03-16: In Progress; 2026-03-30: Robotics; 2026-04-06: David | 2026-01-26
Power PCB & Part Ordered | 2026-03-16: Completed; 2026-03-30: I/O; 2026-04-06: Kevin | 2026-02-02
Full Jetson Compatibility with LLM | 2026-03-16: Behind Schedule; 2026-03-30: System; 2026-04-06: Everyone | 2026-01-26
Code Cleanup & Dependency Verification | [14 empty] | 2026-01-19 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-19
Robot Shell Redesign | [14 empty] | 2026-01-26 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-26
Robot Mechanical System Redesign | [14 empty] | 2026-01-26 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-26
Hardware Stack Designed | [14 empty] | 2026-01-26 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-26
On-Jetson Training & IMX 519 Connection | [14 empty] | 2026-01-26 | bar: 2026-01-12 to 2026-01-26
6 Components Detection
Status Update #1 | [14 empty] | 2026-01-26
Power PCB Operational | [14 empty] | 2026-02-09 | bar: 2026-01-26 to 2026-02-09
Website API's to Access Backend | [14 empty] | 2026-02-09 | bar: 2026-01-26 to 2026-02-09
Website Frontend & Backend connected | [14 empty] | 2026-02-09 | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
Redesigned 3D Printed Shell Articulation Tested | [14 empty] | 2026-02-09 | bar: 2026-01-26 to 2026-02-09
Four Extra Components Detection | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
Resistor Color Code Detection | bar: 2026-02-16 to 2026-03-02
Status Update #2 | [14 empty] | 2026-02-09
Metal Parts Fabricated/Installed | [14 empty] | 2026-02-23 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
Power Interconnections Between Subsystems Tested | [14 empty] | 2026-02-23 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
Full Stack Serial Communication Verified/Tested | [14 empty] | 2026-02-23 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
TTS & STT linked to AI | [14 empty] | 2026-02-23 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
Robotics to AI Linked | [14 empty] | 2026-02-23 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
Camera Relocated | [14 empty] | 2026-02-23 | bar: 2026-02-09 to 2026-02-23
Status Update #3 | [14 empty] | 2026-02-23
Subsystem Installation into Shell | [14 empty] | 2026-03-02 | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
Cable Management | [14 empty] | 2026-03-02 | bar: 2026-02-23 to 2026-03-02
Wireless Command/Instruction Functionality | [14 empty] | 2026-03-16 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16
AI Speed & Accuracy Testing | [14 empty] | 2026-03-16 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16
Image Recognition Testing | [14 empty] | 2026-03-16 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16
TTS & STT Testing | [14 empty] | 2026-03-16 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16
Charging & Power Verification/Testing | [14 empty] | 2026-03-16 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16
Status Update #4 | [14 empty] | 2026-03-16
Full End-to-End Integration/Demo Readiness | [14 empty] | 2026-04-13 | bar: 2026-03-16 to 2026-04-13
Status Update #5 | [14 empty] | 2026-03-30
Final Presentation | [14 empty] | 2026-04-13