## Sheet1
Milestones Schedule
Milestones | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | Date
Power System Research | [15 empty] | 2025-09-23 | bar: 2025-09-09 to 2025-09-23
STT/TTS Pipeline Setup (Whisper + Audio Hardware) | 2025-10-21: Not Started | 2025-09-23
LLM Operational | 2025-10-21: In Progress | 2025-09-23
Robotic Control System Prototype Components Selected | 2025-10-21: Completed | 2025-09-23
Status Update #1 | 2025-10-21: Behind Schedule | 2025-09-26
STT–LLM–TTS Communication Functional | [15 empty] | 2025-09-26 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-23
RAG functionality Integrated | [15 empty] | 2025-09-30 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-30
CV Model Operational | [15 empty] | 2025-10-07 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-07
Image recognition by Uploading through GUI | [15 empty] | 2025-10-07 | bar: 2025-10-07 to 2025-10-14
Robotic Control System Prototype Constructed/Tested | [15 empty] | 2025-10-07 | bar: 2025-10-07 to 2025-10-14
Status Update #2 | [15 empty] | 2025-10-10 | bar: 2025-10-07
Voice-Controlled Response Demonstration | [15 empty] | 2025-10-10 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-30
Power PCB Design | [15 empty] | 2025-10-14 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-14
Battery Pack Assembly | [15 empty] | 2025-10-14 | bar: 2025-10-07 to 2025-10-14
Robotic Control System Integrated with Shell | [15 empty] | 2025-10-14 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-28
Status Update #3 | [15 empty] | 2025-10-24 | bar: 2025-10-21
Power PCB Soldering | [15 empty] | 2025-10-28 | bar: 2025-10-21 to 2025-11-18
Database Online | [15 empty] | 2025-10-28 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-28
Robotic Control System PCB Designed/Ordered | [15 empty] | 2025-10-28 | bar: 2025-11-04 to 2025-11-11
Status Update #4 | [15 empty] | 2025-11-04 | bar: 2025-11-04
Speech Logging and Censorship Tracking Functional | [15 empty] | 2025-11-04 | bar: 2025-09-23
Tablet UI Prototype | [15 empty] | 2025-11-04 | bar: 2025-10-28 to 2025-11-04
Image recognition by Uploading through GUI | [15 empty] | 2025-11-18 | bar: 2025-10-14 to 2025-11-18
Jetson-Hosted Website | [15 empty] | 2025-11-18 | bar: 2025-11-11 to 2025-11-18
Robot Shell Redesign | [15 empty] | 2025-11-18 | bar: 2025-11-11 to 2025-11-18
Robotic Control System Integrated with BluePad32 Controls | [15 empty] | 2025-11-18 | bar: 2025-11-11 to 2025-11-18
MicroROS Tested between Jetson and ESP32 | [15 empty] | 2025-11-25 | bar: 2025-11-18 to 2025-12-02
Temporary Power System for Robotic System Demo | [15 empty] | 2025-11-25 | bar: 2025-11-18 to 2025-12-02
Status Update #5 | [15 empty] | 2025-11-21 | bar: 2025-11-18
Image & components recognition by Live Object Detection | [15 empty] | 2025-11-21 | bar: 2025-11-04 to 2025-11-11
Power PCB Testing & Fixing | [15 empty] | 2025-12-02 | bar: 2025-11-25 to 2025-12-02
Actions-to-outputs functionality Integrated | [15 empty] | 2025-12-02 | bar: 2025-11-11 to 2025-12-02
Functional Robotic System with Bluetooth Controls | [15 empty] | 2025-12-02 | bar: 2025-12-02
Final Presentation | [15 empty] | 2025-12-04 | bar: 2025-12-02